## 0. Roadmap
KẾ HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2018-2019
Projects and Initiatives |  | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hạ tầng công nghệ
1.1 | Triển khai hệ thống hạ tầng cơ sở: IT Room, COM Room | bar: 2018 7 to 2018 12
1.2 | Triển khai thiết bị hạ tầng: Mạng, Máy chủ, Thiết bị bảo mật… | bar: 2018 7 to 2018 12
Hệ thống ứng dụng
2.1 | Hệ thống bán vé và kiểm soát ra vào | bar: 2018 7 to 2018 10
2.2 | Hệ thống bãi đỗ xe | bar: 2018 9 to 2018 11
2.3 | Hệ thống bán hàng F&B, shop lưu niệm | bar: 2018 9 to 2018 11
2.4 | Hệ thống Website giới thiệu | bar: 2018 8 to 2018 11
2.5 | Hệ thống B2C/B2B | bar: 2019 3 to 2019 5
2.6 | Hệ thống Call Center | bar: 2019 1 to 2019 3
2.7 | Hệ thống Smart Wifi | bar: 2018 9 to 2018 12
2.8 | Social (Facebook Fanpages) | bar: 2018 10 to 2018 11
2.9 | Kiosk bán vé | bar: 2019 3 to 2019 6
2.1.0 | Hệ thống quản lý thuê gian hàng | bar: 2018 11 to 2018 12
2.1.1 | Hệ thống Bộ đàm | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.2 | Hệ thống CCTV | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.3 | Hệ thống kiểm soát an ninh vật lý (Access Control) | bar: 2018 8 to 2018 11
2.1.4 | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.5 | Hệ thống quản lý kế toán Accounting | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.6 | Hệ thống thư điện tử Email/AD | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.7 | Hệ thống tương tác Collaborations (CMS/DMS/SunDrive/Elearning...) | bar: 2018 8 to 2018 12
2.1.8 | Hệ thống phân tích, báo cáo BI | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.9 | Hệ thống quản lý tài sản Asset Mgt | bar: 2019 3 to 2019 5
2.1.10 | Hệ thống quản lý bảo trì bảo dưỡng thiết bị Maintenance Mgt | bar: 2019 1 to 2019 4
An ninh thông tin
3.1 | IT Security Project | bar: 2018 9 to 2018 11
Tiêu chuẩn, Quy định, Quy trình
4.1 | Thiết lập mô hình IT Service cho SW Tây Ninh | bar: 2018 11 to 2019 2
4.2 | Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ, quy trình vận hành CN | bar: 2018 10 to 2018 12

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER
Tên dự án: | Hệ thống quản lý nhân sự HRM
Đơn vị yêu cầu:
Ban chỉ đạo dự án: | Trần Đăng Việt
Giám đốc dự án: | Trần Đăng Việt
Quản trị dự án: | Trần Đăng Việt
Đơn vị triển khai: | Dự án hè
Ngày bắt đầu: | 2026-07-07 | Ngày kết thúc: | 20/07/2026
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Triển khai thành công hệ thống Quản lý nhân sự HRM chạy trên môi trường Web, đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản về lưu trữ thông tin nhân viên, phòng ban và theo dõi chấm công.
Phạm vi dự án: | Triển khai tại: Dự án hè | Phạm vi ngoài dự án: | - Tích hợp công nghệ nhận diện bằng face id
Kinh phí triển khai: |  | Đơn vị triển khai: | Dự án hè
Kết quả/sản phẩm cần có: | Hệ thống được bàn giao cho người dùng sử dụng, vận hành đúng tiến độ Sản phẩm/ hệ thống bàn giao hoạt động ổn định đúng chức năng và trong phạm vi ngân sách đề ra Dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra

## 2. Master Planxxx (hidden)
In progress
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN | [38 empty] | Not start
Done
TRIỂN KHAI DỰ ÁN SUNWORLD TÂY NINH | [6 empty] | 2018 | [23 empty] | 2019
Giai Đoạn | Các hoạt động chính | 0 | Trạng thái | PIC |  | Deadline | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb
|  | Estimate (day) |  | CNTT | HCNS |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
KHỞI TẠO DỰ ÁN
KT01 | Khởi động dự án |  | Done | AnhTT | bar: Jul W1
KT02 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu |  | Done | bar: Jul W1 to Jul W2
KT03 | Kich-off dự án |  | Done | bar: Jul W2
KT04 | Xây dựng bộ checklist triển khai |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT05 | Xây dựng bộ danh mục chi phí |  | Done | bar: Jul W2 to Jul W4
KT06 | Hoàn thành khái toán dự án |  | In progress | bar: Jul W2 to Jul W4
KT07 | Trình hồ sơ và xin phê duyệt |  | Not start | bar: Jul W3 to Jul W4
WORKSTREAM 1:
WS01.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các hệ thống máy chủ, mạng lõi, internet… |  | In progress | AnhTT
WS01.2 | Khảo sát, Xây dựng BOM khái toán thiết bị hạ tầng các phân hệ: 1. Phân hệ Mạng cáp quang nối giữa các nhà khu vực hiện tại và nối với Ga mới. 2. Phân hệ Hạ tầng phòng máy chủ (cáp, chống sét, chữa cháy, UPS..) 3. Phân hệ Thiết bị mạng (lõi và access) & Firewall. 4. Phân hệ Server-SAN 5. Phân hệ Backup 6. Phân hệ Camera. 7. Phân hệ Wifi. 8. Phân hệ Thoại. 9. Phân hệ Quản trị. 10. Phân hệ mạng nội bộ (theo thực tế) 11. Phân hệ Internet & WAN |  | In progress | AnhTT | bar: Jul W1 to Dec W4
WS01.3 | Chốt BOM và Mời thầu/Báo giá |  | In progress | AnhTT
WS01.4 | Triển khai |  | Not start
WS01.5 | Nghiệm thu |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 2
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic các server ứng dụng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Khảo sát, xây dựng BOM khái toán thiết bị phần cứng và phần mềm cho hệ thống VGS: 1. Lên danh sách thiết bị phần cứng cho hệ thống bán vé VGS. 2. Trao đổi quy trình vận hành và lên danh sách thông tin master data để cấu hình trên hệ thống. 3. Cập nhập danh sách sản phẩm, chiết khấu, ..... 4. Cập nhập thiết kế và lên danh sách thiết bị hệ thống bãi xe |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | Chốt BOM và gửi danh sách cho nhà thầu báo giá |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Triển khai và đào tạo |  | Not start | AnhTT
WS02.5 | Nghiệm thu và bàn giao hệ thống |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 3
WS02.1 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.2 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.3 |  |  | Not start | AnhTT
WS02.4 |  |  | Not start | AnhTT
WORKSTREAM 4
WS02.1 | Xây dựng sơ đồ concept, sơ đồ kết nối logic vị trí các node mạng tại khu văn phòng. |  | Not start | AnhTT
WS02.2 | Lên danh sách trang thiết bị văn phòng (PC, mạng, thoại, máy in, scanner, CCDC cho IT và khách) - Phân biệt phục vụ nội bộ và cho khách |  | Not start | AnhTT
WS02.3 | 1. Triển khai mạng, thoại cho văn phòng làm việc của các bộ phận 2. Setup trang thiết bị máy móc cho văn phòng bao gồm: PC, máy in, scanner, … |  | Not start | AnhTT
WS02.4 | Đào tạo và bàn giao cho đơn vị |  | Not start | AnhTT
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
DỰ ÁN Hệ thống quản lý nhân sự HRM
Công ty: Bộ môn CNPM
| Dự án: Hệ thống quản lý nhân sự HRM |  |  | Từ ngày : 7/7/2026
| Khách hàng: CÔNG TY YYY |  |  | Đến ngày: 20/07/2026
STT | Nội dung công việc | Ghi chú | Thời gian (ngày) | Effort (manday) | Người thực hiện | Giá tiền | comment
I | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
1 | Lập kế hoạch dự án | Lập kế hoạch dự án | 1 | 1 | PM | 1000000 | Hoàn thành vào 07/07
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | Khảo sát và lấy yêu cầu bài toán, đặc tả bài toán theo chuyên môn nghiệp vụ chuẩn | 1 | 1 | BA | 1000000 | Hoàn thành vào 08/07
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | Thiết kế kiến trúc tổng thể giữa server, DB và các framework | 0.5 | 0.5 | Backend Dev | 500000 | 10/07 - Vẽ sơ đồ kiến trúc
4 | Thiết kế các module chức năng | Phân tích các yêu cầu và thiết kế các chức năng. Thiết kế CSDL master | 0.5 | 0.5 | Backend Dev | 500000 | 10/07 - Thiết kế DB
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) | Thiết kế giao diện website, App. Chi phí dựa trên số lượng màn hình cần thiết kế. | 1 | 1 | Frontend Dev | 1000000 | 09/07 - Hoàn thành thiết kế
II | PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG
1 | Quản trị hệ thống
1.1 | Xây dựng kiến trúc base cho project |  | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 05 (13/07) Đăng nhập hệ thống
| + Đăng nhập/đăng xuất | Xác thực bằng JWT (Spring Security) | 0.3 | 0.6 | FE + BE | 600000 | Thuộc Buổi 05 (13/07)
1.2 | Quản lý tài khoản |  | 0.3 | 0.6 | FE + BE | 600,000 | Thuộc Buổi 05 (13/07)
| + Xem thông tin tài khoản | Hiển thị profile người dùng đăng nhập | 0.3 | 0.6 | FE + BE | 600,000 | Thuộc Buổi 05 (13/07)
| + Đổi mật khẩu | Mã hóa mật khẩu Bcrypt
2 | Quản lý nhân viên
2.1 | Danh sách nhân viên
| +Xem danh sách nhân viên | Xem danh sách nhân viên | 0.05 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06 (14/07)
| + Tìm kiếm nhân viên | Tìm kiếm nhân viên | 0.05 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06 (14/07)
| Lọc nhân viên | Lọc nhân viên | 0.05 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06 (14/07)
2.2 | CRUD nhân viên
| + Thêm | Thêm nhân viên | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06
| + Sửa | Sửa nhân viên | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06
| Xóa | Xóa nhân viên | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06
| Xem chi tiết | Xem chi tiết nhân viên | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 06
3 | Quản lý phòng ban
3.1 | Danh sách phòng ban |  | 0.05 | 0.1 | FE + BE | 100000 | Thuộc Buổi 06
3.2 | CRUD phòng ban | Bao gồm 4 tính năng Thêm/Sửa/Xóa/Xem | 0.15 | 0.3 | FE + BE | 300000 | Thuộc Buổi 06
4 | Quản lý chức vụ
4.1 | Danh sách chức vụ |  | 0.05 | 0.1 | FE + BE | 100000 | Thuộc Buổi 06
4.2 | CRUD chức vụ | Bao gồm 4 tính năng Thêm/Sửa/Xóa/Xem | 0.15 | 0.1 | FE + BE | 100000 | Thuộc Buổi 06
5 | Chấm công
5.1 | Check in | Check in hàng ngày | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07 (15/07)
3.2 | Check out | Check out hàng ngày | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07 (15/07)
5.3 | Xem lịch sử | Lịch sử chấm công | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07 (15/07)
6 | Nghỉ phép
6.1 | Gửi đơn | Xin nghỉ phép | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07
6.2 | Duyệt đơn | Trưởng phòng/HR duyệt | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07
6.3 | Từ chối | Trưởng phòng/HR từ chối | 0.1 | 0.2 | FE + BE | 200000 | Thuộc Buổi 07
7 | Lương
7.1 | Danh sách lương | Bảng lương các tháng | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 07
7.2 | Chi tiết lương | Phiếu lương cá nhân | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 07
8 | Dashboard
8.1 | Thống kê nhân viên | Dashboard tổng quan | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000400000 | Thuộc Buổi 08 (16/07)
8.2 | Thống kê phòng ban | Dashboard phòng ban | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 08
8.3 | Biểu đồ | Biểu đồ biến động nhân sự | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 08
9 | Phân quyền
9.1 | Role Admin | Authorization cho Admin | 0.025 | 0.05 | Backend Dev | 50000 | Thuộc Buổi 06 (14/07)
9.2 | Role Employee | Authorization cho User | 0.025 | 0.05 | Backend Dev | 50000 | Thuộc Buổi 06 (14/07)
10 | Tích hợp nâng cao
10.1 | Upload Avatar | Tích hợp Cloudinary | 0.2 | 0.4 | FE + BE | 400000 | Thuộc Buổi 08 (16/07)
10.2 | Email | Gửi mail tự động | 0.1 | 0.2 | Backend Dev | 200000 | Thuộc Buổi 08 (16/07)
10.3 | Export Excel | Xuất báo cáo | 0.1 | 0.2 | Backend Dev | 200000 | Thuộc Buổi 08 (16/07)
III | KIỂM THỬ VÀ HOÀN THIỆN
1 | Triển khai Unit Test | Viết Unit Test cho Service/Repository | 1 | 1 | Backend Dev | 1000000 | Thuộc Buổi 09 (17/07)
2 | Tái cấu trúc & Sửa lỗi | Refactoring Code, Fixing Bug | 1 | 2 | FE + BE | 2000000 | Thuộc Buổi 10 (20/07)
| TỔNG |  | 10 | 17 |  | 17,000,000
DỰ KIẾN LÀM THÊM TÍNH NĂNG NÂNG CAO: XÁC THỰC BẰNG FACE ID

## 3. Master Plan
Dự án | Hệ thống quản lý nhân sự HRM | [58 empty] | [42]
Đơn vị: Bộ môn CNPM
Người lập: Trần Đăng Việt |  |  |  |  | Project Start: | 2026-07-07
[5 empty] | Display: | Weekly
[5 empty] | Display Period: | 21 | time axis 2026-11-24 to 2027-12-07
[12 empty] | 24 Nov '26 | 1 Dec '26 | 8 Dec '26 | 15 Dec '26 | 22 Dec '26 | 29 Dec '26 | 5 Jan '27 | 12 Jan '27 | 19 Jan '27 | 26 Jan '27 | 2 Feb '27 | 9 Feb '27 | 16 Feb '27 | 23 Feb '27 | 2 Mar '27 | 9 Mar '27 | 16 Mar '27 | 23 Mar '27 | 30 Mar '27 | 6 Apr '27 | 13 Apr '27 | 20 Apr '27 | 27 Apr '27 | 4 May '27 | 11 May '27 | 18 May '27 | 25 May '27 | 1 Jun '27 | 8 Jun '27 | 15 Jun '27 | 22 Jun '27 | 29 Jun '27 | 6 Jul '27 | 13 Jul '27 | 20 Jul '27 | 27 Jul '27 | 3 Aug '27 | 10 Aug '27 | 17 Aug '27 | 24 Aug '27 | 31 Aug '27 | 7 Sep '27 | 14 Sep '27 | 21 Sep '27 | 28 Sep '27 | 5 Oct '27 | 12 Oct '27 | 19 Oct '27 | 26 Oct '27 | 2 Nov '27 | 9 Nov '27 | 16 Nov '27 | 23 Nov '27 | 30 Nov '27 | 7 Dec '27
Stt | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | Kế hoạch Bắt đầu | Kế hoạch Kết thúc | Kế hoạch Số ngày | Thực tế Bắt đầu | Thực tế Kết thúc | Thực tế Số ngày | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
I | Khởi tạo dự án |  |  |  | 0% |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 93
1 | Khởi động dự án |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 1 | 2018-07-01 | 2018-07-15 | 15
2 | Khảo sát, tổng hợp thông tin yêu cầu. |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 1 | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 32
3 | Thống nhất đầu bài và phương án triển khai |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 1 | 2018-08-25 | 2018-09-01
4 | Ký kết hợp đồng |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 1 | 2018-08-15 | 2018-10-01 | 48
5 | Kich-off dự án |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 1
II | Phân tích thiết kế hệ thống | [7 empty] | 2018-07-05 | 2018-09-30
1 | Lập kế hoạch dự án |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2 | 2018-09-01 | 2018-09-30
2 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 10 | 2018-09-01 | 2018-09-30
3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 5
4 | Thiết kế các module chức năng |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 30
5 | Thiết kế giao diện (Web, App) |  | Đăng Việt |  | 30% |  |  | 20 | 2018-09-01
III | Triển khai và phát triển hệ thống
1 | Quản trị hệ thống |  | Đăng Việt |  | 80% |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-09
1.1 | Đăng nhập hệ thống |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 28
| + Đăng nhập/đăng xuất |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
1.2 | Quản lý tài khoản |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
| + Xem thông tin tài khoản |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
| + Đổi mật khẩu |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
1.3 | Quản lý phân quyền (Role) |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
| Phân quyền admin |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
| Phần quyền employee |  | Đăng Việt |  | 100% |  |  | 2
1.4 | Quản lý danh mục Phòng ban |  | Đăng Việt |  | 0%
| Thêm phòng ban |  | Đăng Việt |  | 0%
| Xem phòng ban |  | Đăng Việt
| Sửa phòng ban |  | Đăng Việt
| Xóa phòng ban |  | Đăng Việt |  | 0%
2 | Quản lý nhân viên |  | Đăng Việt |  | 0%
2.1 | Quản lý hồ sơ nhân viên |  | Đăng Việt |  | 0%
| +Xem danh sách nhân viên |  | Đăng Việt |  | 0%
| + Thêm mới nhân viên |  | Đăng Việt |  | 0%
2.2 | Quản lý tài khoản |  | Đăng Việt |  | 0%
| + Xem thông tin tài khoản |  | Đăng Việt |  | 0%
| + Đổi mật khẩu |  | Đăng Việt |  | 0%
2.3 | Quản lý chấm công cơ bản |  | Đăng Việt |  | 0%
| Check in/ Check out |  | Đăng Việt |  | 0%
| Xem lịch sử chấm công |  | Đăng Việt |  | 0%
2.4 | Chức năng 2.4 |  | Đăng Việt |  | 0%
|  |  | Đăng Việt |  | 0%
3 | Tích hợp mở rộng |  | Đăng Việt |  | 0%
3.1 | Tích hợp Export Excel |  | Đăng Việt |  | 0%
3.2 | Xử lý Exception tập trung |  | Đăng Việt |  | 0%
3.3 | Dashboard Thống kê |  | Đăng Việt |  | 0%
|  |  | Đăng Việt |  | 0%
4 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Đăng Việt |  | 0%
4.1 | Test kết nối, đồng bộ dữ liệu |  | Đăng Việt |  | 0%
4.2 | Test UAT hệ thống |  | Đăng Việt |  | 0%
IV | Triển khai dự án
1 | Hoàn thành bộ dữ liệu master data cài đặt hệ thống |  | Đăng Việt |  | 0%
2 | Triển khai phân hệ quản trị, khách sạn |  | Đăng Việt |  | 0%
2.1 | Cài đặt hệ thống |  | Đăng Việt |  | 0%
2.2 | Khai báo dữ liệu |  | Đăng Việt |  | 0%
2.3 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Đăng Việt |  | 0%
2.4 | Kiểm thử UAT |  | Đăng Việt |  | 0%
3 | Triển khai phân hệ đồng bộ |  | Đăng Việt |  | 0%
3.1 | Cài đặt hệ thống |  | Đăng Việt |  | 0%
3.2 | Đào tạo và hướng dẫn |  | Đăng Việt |  | 0%
3.3 | Kiểm thử UAT |  | Đăng Việt |  | 0%
5 | Golive (Local site) |  | Đăng Việt |  | 0%
6 | Hỗ trợ sau Golive (Onsite) |  | Đăng Việt |  | 0%
V | Nghiệm thu dự án
1 | Hoàn thành bàn giao tài liệu vận hành |  | Đăng Việt |  | 0%
2 | Hoàn tất thủ tục đóng dự án |  | Đăng Việt |  | 0%

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ Tên | Đơn vị/Ban | Chức Vụ | Vai trò trong dự án | Điện thoại | Email | Ghi chú
Bộ môn CNPM
1 | Trần Đăng Việt | Bộ môn CNPM | Giám đốc dự án | Triển khai và quản lý dự án |  | trandangviet00@gmail.com
2 | Trần Đăng Việt | Bộ môn CNPM | BA | Phân tích nghiệp vụ |  | trandangviet00@gmail.com
3 | Trần Đăng Việt | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình backend |  | trandangviet00@gmail.com
4 | Trần Đăng Việt | Bộ môn CNPM | Developer | Lập trình frontend |  | trandangviet00@gmail.com
5 | Trần Đăng Việt | Bộ môn CNPM | Tester | Kiểm thử hệ thống |  | trandangviet00@gmail.com
6
7
Công ty YYY
1
2
3
4

## 7. Cập nhật tiến độ (hidden)
DỰ ÁN QLĐV VÀ ĐỊNH MỨC THỨC ĂN
[5 empty] | Action Tracking Sheet Nhật ký hoạt động dự án |  |  | Status Trạng thái
[8 empty] | Chưa bắt đầu | Not Started | 3
[5 empty] | Project Manager: : Trần Thế Anh Quản trị dự án |  |  | Đang diễn ra | In Progress | 1
[5 empty] | Workstream Lead: <Tên trưởng nhóm công việc> Trưởng nhóm công việc |  |  | Hoàn thành | Completed | 0
[5 empty] | Updated by: Trần Thế Anh Cập nhật bởi |  |  | Trễ tiến độ < 1 tuần | Delay < 1 week | 0
[5 empty] | Updated on: 22/01/2018 Ngày cập nhật |  |  | Trễ tiến độ > 1 tuần | Delay > 1 week | 0
[8 empty] | Bãi bỏ | Dropped | 0
4
No. STT | Date Raised Ngày cập nhật | Source Nguồn (Nội bộ/Ngoài dự án) | Workstream Nhóm công việc | Topic Chủ đề | Description Nội dung | Status Trạng thái | Due date Ngày kết thúc | Revised Due Date Cập nhật lại ngày kết thúc | Owner Người chịu trách nhiệm | Comment Tracking Thông tin bổ sung
1 | 19/01/2018 | Cuộc họp khởi động dự án | Hỗ trợ dự án | - Tổ chức họp Khởi động dự án |  | In Progress | 22/1/2018 |  | Lưu Chí Hiếu Nguyễn Phương Hạnh | Thủy Cung đã gửi thông tin Safari đã gửi thông tin
2 | [5 empty] | Not Started
3 | [5 empty] | Not Started
4 | [5 empty] | Not Started
5
6
7